## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Septiembre-Diciembre 2016
| Nombre del Profesor: | Daniel Gonzalez Díaz
| Grupo: | ITI 7° A V-S
| Materia: | Programación de aplicaciones
| No. De Equipo: | 3
| Nombre del proyecto: | Healthy Plants
Integrantes del equipo:
| 1 | Contreras Ortiz Jose Manuel
| 2 | Dominguez Reyes Ulrico
| 3 | Hernández Chávez Celia
| 4 | Morales Arguello Saraí
| 5 | Vera Áviles Jose Enrique

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2016-09-10 | Reunión con el equipo | Terminado | En la primera reunión se realizo lluvia de ideas para definir el proyecto que se iba a realizar | Documento en word. | Celia Hernández Chávez
2 | 2016-09-17 | Reunión con el equipo | Terminado | Se propusieron tres ideas y se presentaron a los profesores a travez de borradores | Propuestas y bocetos a papel | José Manuel Contreras Ortiz
3 | 2015-09-24 | Reunión con el equipo | Terminado | Healthy-Plant fue aprobada | Documento en word. | José Enrique Vera Áviles
4 | 2016-10-01 | Organización | Terminado | En esta reunion se realizó el objetivo, justificación, descripción, metodología e impacto del proyecto | Documento en word. | Saraí Morales Arguello
5 | 2016-10-08 | Reunión con el equipo | Terminado | Correción de errores de acuerdo a la retroalimentacion de los profesores | Documento en word. | Ulrico Domínguez Reyes
6 | 2016-10-15 | Diseño | Terminado | Se realizan los mockups V1 | Mockups de la aplicación | José Manuel Contreras Ortiz
7 | 2016-10-22 | Planeación | Terminado | Se realizarón cuestionarios para entrevistar a los agricultores | Cuestionarios | Celia Hernández Chávez
8 | 2016-10-29 | Diseño | Terminado | Se realizó el caso de desarrollo, plan de negocios, plan de desarrollo de software y el logo la aplicación | Documento en word. | Saraí Morales Arguello
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  |  | Healthy Plants | [5 empty] | Fecha elaboración: |  |  |  |  | 2016-10-30
Objetivo del Proyecto: |  | Desarrollar una aplicación que permita detectar las enfermedades que presentan las plantas y en base a ellas dar un diagnostico.
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Definición del proyecto |  | Propuesta de proyecto | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
R | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 4
2 | Creación del cronograma de actividades |  | Cronograma | P | bar: SEMANAS 3
R | bar: SEMANAS 3
3 | Elaboración de la bitácora |  | Bitácora | P | bar: SEMANAS 3
R | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
4 | Elaborar plan de negocios V1 |  | Plan de negocios V1 | P | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 7
R | bar: SEMANAS 7
5 | Crear plan de desarrollo de software V1 |  | Plan de desarrollo de software V1 | P | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 7
R | bar: SEMANAS 7
6 | Elaborar caso de desarrollo |  | Caso de desarrollo | P | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 7
R | bar: SEMANAS 7
7 | Creación de la base del conocimiento |  | Base del conocimiento | P | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 8
R | bar: SEMANAS 7 to SEMANAS 8
8 | Diseño del logo |  | Logo | P | bar: SEMANAS 5 to SEMANAS 6
R | bar: SEMANAS 7
9 |  |  |  | P
R
10 |  |  |  | P
R
11 |  |  |  | P
R
12 |  |  |  | P
R
13 |  |  |  | P
R
14 |  |  |  | P
R
15 |  |  |  | P
R
16 |  |  |  | P
R
17 |  |  |  | P
R

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro