## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Enero-Abril 2017
| Nombre del Profesor: | Nancy Aracely Cruz Ramos
| Grupo: | ITI 8° A V-S
| Materia: | Base de datos para aplicaciones
| No. De Equipo: | 3
| Nombre del proyecto: | Hospiplant
Integrantes del equipo:
| 1 | Contreras Ortiz Jose Manuel
| 2 | Dominguez Reyes Ulrico
| 3 | Hernández Chávez Celia
| 4 | Morales Arguello Saraí
| 5 | Vera Áviles Jose Enrique

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2016-09-10 | Reunión con el equipo | Terminado | En la primera reunión se realizo lluvia de ideas para definir el proyecto que se iba a realizar | Documento en word. | Celia Hernández Chávez
2 | 2016-09-17 | Reunión con el equipo | Terminado | Se propusieron tres ideas y se presentaron a los profesores a travez de borradores | Propuestas y bocetos a papel | José Manuel Contreras Ortiz
3 | 2015-09-24 | Reunión con el equipo | Terminado | Hospiplant fue aprobada | Documento en word. | José Enrique Vera Áviles
4 | 2016-10-01 | Organización | Terminado | En esta reunion se realizó el objetivo, justificación, descripción, metodología e impacto del proyecto | Documento en word. | Saraí Morales Arguello
5 | 2016-10-08 | Reunión con el equipo | Terminado | Correción de errores de acuerdo a la retroalimentacion de los profesores | Documento en word. | Ulrico Domínguez Reyes
6 | 2016-10-15 | Diseño | Terminado | Se realizan los mockups V1 | Mockups de la aplicación | José Manuel Contreras Ortiz
7 | 2016-10-22 | Planeación | Terminado | Se realizarón cuestionarios para entrevistar a los agricultores | Cuestionarios | Celia Hernández Chávez
8 | 2016-10-29 | Diseño | Terminado | Se realizó el caso de desarrollo, plan de negocios, plan de desarrollo de software y el logo la aplicación | Documento en word. | Saraí Morales Arguello
9 | 2016-11-05 | Elaboración | Terminado | Se desarrollaron los casos de uso para definir la funcionalidad del proyecto y en base a ellos se realizó la especificación de requisitos. | Casos de uso y plan de especificación de requisitos | José Manuel Contreras Ortiz
10 | 2016-11-12 | Elaboración | Terminado | Elaboración del documento de arquitectura de software | Documento de arquitectura de software | Ulrico Domínguez Reyes
11 | 2016-11-19 | Elaboración | Terminado | Definición de los términos propios del proyecto | Glosario | José Enrique Vera Áviles
12 | 2016-11-26 | Elaboración | Terminado | Entrega del la primera versión del prototipo del proyecto | Prototipo del proyecto V1 | Celia Hernández Chávez
13 | 2017-01-07 | Diseño | Terminado | Correción de los casos de uso de acuerdo a las necesidades del proyecto | Casos de uso V2 | Saraí Morales Arguello
14 | 2017-01-14 | Diseño | Terminado | Elaboración del modelo de datos de la aplicación | Diagrama relacional | Celia Hernández Chávez
15 | 2017-01-21 | Diseño | Terminado | Creación de la GUI del proyecto | Código | José Enrique Vera Áviles
16 | 2017-01-28 | Elaboración | Terminado | Elaboración del plan de pruebas de la aplicación | Documento en word. | José Manuel Contreras Ortiz
17 | 2017-02-04 | Elaboración | Terminado | Creación de la base de datos | Script | José Manuel Contreras Ortiz
18 | 2017-02-11 | Elaboración | Terminado | Elaboración del login de la aplicación | Login | Ulrico Domínguez Reyes
19
20
21

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  |  | Hospiplant | [5 empty] | Fecha elaboración: |  |  |  |  | 2016-10-30
Objetivo del Proyecto: |  | Desarrollar una aplicación que permita detectar las enfermedades que presentan las plantas y en base a ellas dar un diagnostico.
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Definición del proyecto |  | Propuesta de proyecto | P | bar: 1 to 2
R | bar: 2 to 4
2 | Creación del cronograma de actividades |  | Cronograma | P | bar: 3
R | bar: 3
3 | Elaboración de la bitácora |  | Bitácora | P | bar: 3
R | bar: 3 to 4
4 | Elaborar plan de negocios V1 |  | Plan de negocios V1 | P | bar: 6 to 7
R | bar: 7
5 | Crear plan de desarrollo de software V1 |  | Plan de desarrollo de software V1 | P | bar: 6 to 7
R | bar: 7
6 | Elaborar caso de desarrollo |  | Caso de desarrollo | P | bar: 6 to 7
R | bar: 7
7 | Creación de la base del conocimiento |  | Base del conocimiento | P | bar: 6 to 8
R | bar: 7 to 8
8 | Diseño del logo |  | Logo | P | bar: 5 to 6
R | bar: 7
9 | Funcionalidad del proyecto |  | Casos de uso y especificación de requisitos | P | bar: 8 to 10
R | bar: 9 to 11
10 | Definición de arquitectura de software |  | Documento de arquitectura de software | P | bar: 8 to 10
R | bar: 10 to 11
11 | Definición de los términos del proyecto |  | Glosario | P | bar: 10 to 11
R | bar: 11
12 | Prototipo del proyecto |  | Prototipo V1 | P | bar: 11 to 12
R | bar: 9 to 12
13 | Corrección de los casos de uso |  | Casos de uso | P | bar: 13
R | bar: 13
14 | Elaboración del modelo de datos |  | Diagrama relacional | P | bar: 14
R | bar: 14 to 15
15 | Creación de la GUI |  | Código | P | bar: 15 to 17
R | bar: 15 to 18
16 | Elaboración del plan de pruebas |  | Plan de pruebas | P | bar: 16
R | bar: 16
17 | Creación de la base de datos |  | Script | P | bar: 17
R | bar: 17
18 | Elaboración del login |  | Login | R | bar: 18
R | bar: 18 to 19

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro